## Hoja1
| Desarrollo | Tipo | Horas
Home
| Definir vista en Pestañas | funcional | 4 hrs
Colaboradores disponibles
| Importar nomina | Funcional | 8 hrs
| Tabla | Funcional | 7 hrs
| ajax, para refrescar la tabla | No Funcional | 6 rs
| filtro colaboradores disponible | Funcional | 5 hrs
| descarga excel | Funcional | 4 hrs
| detalle contacto | funcional | 5 hrs
| Publicar Colaborador | funcional | 8 hrs
| Validacion de campos | no funcional | 4 hrs
Busco Colaboradores
| Listado publicaciones | Funcional | 8 hrs
| Filros de busqueda | Funcional | 6 rs
| Publicar Busqueda colaborador | Funcional | 5 hrs
| Mostar mas busquedas | No Funcional | 6 hrs
| Validacion de campos | no funcional | 3 hrs
| BD modelamiento logico | no funcional | 6 hrs
| BD modelamiento fisico | No Funcional | 8 hrs
|  |  | 93 | 11.65

## Hoja3
| Desarrollo | Tipo | Horas
Home
| Definir vista en Pestañas | funcional | 4 hrs
Colaboradores disponibles
| Importar nomina | Funcional | 8 hrs
| Tabla | Funcional | 7 hrs
| ajax, para refrescar la tabla | No Funcional | 6 hrs
| filtro colaboradores disponible | Funcional | 5 hrs
| descarga excel | Funcional | 4 hrs
| detalle contacto | funcional | 5 hrs
| Publicar Colaborador | funcional | 8 hrs
| Validacion de campos | no funcional | 4 hrs
Busco Colaboradores
| Listado publicaciones | Funcional | 8 hrs
| Filros de busqueda | Funcional | 6 rs
| Publicar Busqueda colaborador | Funcional | 5 hrs
| Mostar mas busquedas | No Funcional | 6 hrs
| Validacion de campos | No Funcional | 3 hrs
| BD modelamiento logico | no funcional | 6 hrs
| BD modelamiento fisico | No Funcional | 8 hrs
|  |  | Total | 89 hrs
INBOX
| BD modelamiento logico | No Funcional | 4 hrs
| BD modelamiento fisico | No Funcional | 4 hrs
| notificacion de inbox | funcional | 8 hrs
| vista inbox | funcional | 24 hrs
| mostrar inbox por personas | funcional | 8 hrs
| Buscador para enviar inbox | funcional | 8 hrs
| modal enviar inbox | funcional | 8 hrs
| Validaciones | No Funcional | 4 hrs
|  |  | Total | 68 hrs
GRUPOS
| BD modelamiento logico | No Funcional | 4 hrs
| BD modelamiento fisico | NO Funcional | 6 hrs
| Vista Muro del grupo | Funcional | 15 hrs
| ordenar publicaciones po fecha de publicacion | Funcional | 6 hrs
| Vista integrantes del grupo | funcional | 8 hrs
| acceso al grupo por invitacion/solicitud | funcional | 8 hrs
| publicacion de contenido | funcional | 10 hrs
| Validaciones | No Funcional | 8 hrs
|  |  | Total | 65 hrs